## PIAS 1. 2025-2026
I PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE SUANCES 2025/2030
APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL 3 DE JUNIO DE 2025. SEGUIMIENTO 1º AÑO EJECUCIÓN: JUNIO 2025 A MAYO 2026
[7 empty] | GLOSARIO: | CUMPLIDO |  | NO CUMPLIDO
POLÍTICAS CLAVE (PC) / OBJETIVOS / ACCIONES | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | ÁREA | CUMPLIMIENTO | COSTE | OBSERVACIONES | INDICADORES | PREVIO AL PLAN | 1º AÑO PLAN
PC 1: PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. Objetivo 1: Concienciar a los niños, niñas y adolescentes (NNyA) sobre sus derechos y responsabilidades.
Celebración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia y Adolescencia. | [12 empty] | Concejalía Infancia y Juventud. |  | 1089 | 20 nov colegio y 22 noviembre 2025 ayto. (Mes de la infancia) | *Nº de NNyA que han preparado la celebración. *Centros escolares que han sido partícipes de la celebración. *Nº de NNyA que participan. | - | 545
Celebración del Día de la Infancia. | [12 empty] | Concejalía Infancia y Juventud. |  | - | Previsto en verano. No ha sido posible su realización en 2025. | *Nº de NNyA que participan. * Grado de satisfacción y valoración. *Nº de acciones de sensibilización y divulgación sobre derechos de infancia. | - | 0
Convivencia por el Día Internacional de la Juventud. | [12 empty] | Concejalía Infancia y Juventud. |  | 286 | 13 de agosto 2025. Dinámicas, merienda y maxijuegos. | *Nº de NNyA que participan. * Grado de satisfacción y valoración. *Nº de acciones de sensibilización y divulgación sobre derechos de infancia. | - | 8
Logo del CIAS. Concurso de carteles sobre el CIAS. Difusión de carteles elegidos. | [12 empty] | Concejalía Infancia y Juventud. |  | 100 | Durante el mes de noviembre (mes de la infancia). Premio 100€ | *Nº de niños y niñas que presentan sus logos y carteles. | - | 5
PC 1: PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. Objetivo 2: Conservar y fortalecer los mecanismos y procedimientos que facilitan la participación activa de la infancia y adolescencia.
Difusión en centros escolares sobre los servicios municipales para NNyA. | [12 empty] | Concejalía Infancia y Juventud. |  | 379.75 | Del 5 al 13 de mayo 2026. Coste 3 folletos informativos: 379,75€ | *Nº de sesiones celebradas. | - | 4
Campaña divulgación del Plan de Infancia y Adolescencia de Suances (PIAS). | [12 empty] | Concejalía Infancia y Juventud. |  | 145.57 | Se realiza durante todo el año conforme se van realizando las actividades (notas de prensa). Folleto info PIAS: 145,57€ | *Nº de notas de prensa enviadas. | - | 36
Evaluación del PIAS. | [12 empty] | Coodinación interna. |  | 0 | Se realizan reuniones de coordinación cada dos meses. | *Nº de reuniones anuales de representantes políticos para el seguimiento del PIAS. | - | 5
Evaluación de NNyA que se consideran satisfechos/as de formar parte del órgano de participación (CIAS). | [12 empty] | Consejo de Infancia y Adolescencia de Suances (CIAS). |  | 0 | Previsión mayo 2026 | *Porcentaje de NNyA del CIAS que se consideran satisfechos/as de formar parte de dicho órgano. | - | 100%
PC 1: PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. Objetivo 3: Integrar la visión de la infancia y la adolescencia, incluyendo sus derechos, deberes y necesidades, en la población municipal.
Fomento del espacio de participación infantil y juvenil. Campaña información del CIAS. | [12 empty] | Concejalía Infancia y Juventud. |  | 665.87 | Del 5 al 17 de mayo 2026. Coste folleto CIAS 145,57€ y merchandising: 520,30€ | *Porcentaje de NNyA que conocen el CIAS. | - | 62.32%
Campaña de sensibilización. | [12 empty] | Concejalía Infancia y Juventud. |  | 0 | Mes de la infancia: Noviembre 2025 | *Nº de campañas/acciones de sensibilización y divulgación sobre derechos de infancia. | - | 5
Incorporación de la perspectiva de NNyA a la planificación municipal. | [12 empty] | Todas las concejalías. |  | 250 | Durante todo el año se reciben propuestas. | *Nº de aportaciones de NNyA llevadas a cabo. | - | 6
PC 1: PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. Objetivo 4: Promover la participación de los niños, niñas y adolescentes en actividades culturales, de ocio y tiempo libre del municipio.
Puesta en marcha de un buzón digital de sugerencias para niños, niñas y adolescentes. | [12 empty] | Concejalía Infancia y Juventud. |  | 0 | Junio 2025. | *Nº de sugerencias recibidas a través del buzón. | - | 1
PC 2: PROMOCIONAR LA CULTURA, EL ARTE Y FOMENTAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y LAS ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. Objetivo 1: Fomentar la participación en la cultura y los procesos de creación artística entre NNyA.
Difusión de actividades culturales en el Palacio Jaime del Amo para la población infantil y juvenil. | [12 empty] | Concejalía de Cultura. |  | - | Espacio sin inaugurar. | *Porcentaje o Nº de participantes en las actividades programadas. | - | 0
Visitas a la Biblioteca Municipal (exposiciones temáticas). | [12 empty] | Concejalía de Cultura. |  | 985.49 | Visitas a la exposición "Navidad en la biblioteca" y "El sueño de Shakespeare" (abril 2026) | *Nº de NNyA participantes en las actividades programadas. | - | 2591
Campaña nacid@s para leer. | [12 empty] | Concejalía de Cultura. |  | 1376.65 | Lotes entregados en septiembre 2025, febrero y abril 2026. | *Nº de participantes (bebés nacidos). | - | 32
Actividades culturales específicas para el público infantil. | [12 empty] | Concejalía de Cultura. |  | 3102 | Actuaciones y eventos culturales de magia y circo. | *Porcentaje o Nº de participantes en las actividades programadas. | - | 300
Concurso de dibujo dirigido a la infancia y la adolescencia. | [12 empty] | Concejalías de Cultura, Juventud y Festejos. |  | 125.8 | Concurso Dibujo Carnavales 2026. | *Nº de participantes presentados. | - | 412
PC 2: PROMOCIONAR LA CULTURA, EL ARTE Y FOMENTAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y LAS ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. Objetivo 2: Incrementar la oferta para que los niños, niñas y jóvenes accedan a los programas y servicios culturales, de ocio y deportivos gestionados por la entidad local.
Escuelas deportivas municipales con enfoque en valores. | [12 empty] | Concejalía de Deportes. |  | 0 | Octubre 2025: formación en valores para los 31 monitores de las EDM. | *Porcentaje de monitores participantes en la formación (14). | - | 45.16%
Variedad de oferta cultural, deportiva y de ocio acorde a los intereses y necesidades de los NNyA. | [12 empty] | Concejalías de Cultura, Deportes, Infancia y Juventud. |  | 0 | 2025/2026 Deportes: hay un total de 11 disciplinas para NNyA (682 alumnos). 2025/2026 Cultura un total de 4 talleres o actividades para NNyA (47 alumnos). (Coste ya incluidos en otros apartados) | *Nº de solicitudes en los programas. | - | 729
Ampliación de la oferta de talleres culturales. | [12 empty] | Concejalía de Cultura. |  | 12356.79 | 2025/2026 Cultura: ampliación de oferta habitual sumando 1 curso infantil de Teatro, mágia y circo y, 1 curso infantil de arte consciente. En total participaron 47 niños y niñas de 3 a 17 años. | *Porcentaje en el número de inscritos con respecto a la población a la que va destinado 1157 en 2026). | - | 4.06%
Difusión y actualización de la web municipal y las RR.SS. Con la información de las actividades y la edición de libro de actividades. | [12 empty] | Concejalías de Infancia, Juventud y Turismo. |  | 2444.16 | Actualización de la web de forma continua. Edición libro actividades en junio 2025 2.158,60€ y folleto navidad 285,56 €. | *Nº de publicaciones en la web y redes sociales. | - | 36
PC 3: MEJORAR EL DESARROLLO PERSONAL, EL BIENESTAR Y LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN INTANFO-JUVENIL, EN ESPECIAL, A AQUELLOS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y/O VULNERABILIDAD. Objetivo 1: Atender a las necesidades básicas de las familias y personas que se enfretan a dificultades económicas y de exclusión social.
Dotación de plazas para actividades culturales, deportivas, y de ocio para personas con discapacidad o de vulnerabilidad. | [12 empty] | Concejalías de Deportes, Cultura, Infancia y Juventud. |  | 0 | No existe un número determinado de plazas reservadas, pero se atienden las demandas que hubiera. | *Nº de participantes menores con discapacidad o en situación de vulnerabilidad (2 cultura, 0 juventud y 4 deportes). | - | 6
Campaña "un libro te espera" para niños y niñas escolarizados en el aula de 2 años. | [12 empty] | Concejalía de Cultura. |  | 379.95 | 24 de abril de 2026. Coste libros regalo: 379,95€ | *Nº de participantes. | - | 40
Creación de puntos de bookcrossing. | [12 empty] | Concejalía de Cultura. |  | 4001.24 | Se han instalado los 3 primeros puntos en verano 2025 (1.899,47€). Ampliación con 5 puntos más en las pedanías el 21 abril 2026 (2.101,77€). | *Nº libros expurgados de la biblioteca. | - | 175
Exenciones en pago de tasas para familias con escasos recursos económicos y riesgo de vulnerabilidad y exclusión social. | [12 empty] | Concejalías de Educación, Cultura, Servicios Sociales, Deportes, Infancia y Juventud. |  | 0 | Campa Urbano 25: 3 deducciones por desempleados | *Nº de exenciones o bonificaciones realizadas en los diferentes servicios. | - | 3
PC 3: MEJORAR EL DESARROLLO PERSONAL, EL BIENESTAR Y LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN INTANFO-JUVENIL, EN ESPECIAL, A AQUELLOS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y/O VULNERABILIDAD. Objetivo 2: Reforzar las habilidades y capacidades de las familias en la crianza y educación de los niños, niñas y adolescentes.
Participación y colaboración en el Programa de Apoyo Integral a las Familias del Gobierno de Cantabria (PAIF) | [12 empty] | Concejalías de Educación, Servicios Sociales, Infancia y Juventud . |  | 0 | Asistencia a reuniones, mesas de trabajo y colaboración en difusión de programas y actividades realizados en Suances. | *Nº de familias con NNyA a cargo que participan en el programa. | - | 39
Realización de actividades tecnológicas como el Campamento Digital. | [12 empty] | Concejalía de Juventud. |  | 0 | Acción de 2025. Se han realizado 2 campamentos gratuitos en verano con CIBERVOLUNTARIOS. | *Nº de participantes. | - | 25
Taller de logopedia. | [12 empty] | Concejalía de Juventud. |  | 269.75 | Acción de 2025. 21 junio 2025. | *Nº de participantes NNyA. | - | 8
PC 4: FOMENTAR LA SALUD Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN Y LA PREVENCIÓN. Objetivo 1: Incentivar la práctica de actividades deportivas en la población infantil y adolescente.
Mantenimiento de la actual dotación de infraestructuras municipales para la práctica de deporte. | [12 empty] | Concejalía de Deportes. |  | 83890.82 | Piscina y gimnasio 47.904,80€. Pabellones 6.437,59€. Campos de fútbol 29.548,43€. | *Porcentaje de instalaciones que siguen en servicio. | - | 100%
Mantenimiento de la oferta deportiva. | [12 empty] | Concejalía de Deportes. |  | 226230.32 | Contratos EDM y Convenio San Martin (EDM futbol). 2025/2026 Se ha mantenido y además se ha ampliado con 2 grupos en voleibol y 1 en baile moderno. | *Nº de deportes que se ofrecen. | - | 11
Oferta de actividades lúdico-deportivas para atender las necesidades de los jóvenes. | [12 empty] | Concejalía de Juventud. |  | 6844.45 | Programas de ocio alternativo Sábado joven (1047,32€), tardes juveniles (1144€) y Diviértete nin (3803,18€). | *Nº de NNyA participantes. | - | 1230
PC 4: FOMENTAR LA SALUD Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN Y LA PREVENCIÓN. Objetivo 2: Concienciar y capacitar a los niños, niñas y adolescentes sobre la importancia de cuidar su salud y adoptar hábitos de vida saludables.
Concienciación de hábitos de vida saludable a través de las medias mañanas saludables en los Talleres Infantiles y el Campamento Urbano. | [12 empty] | Concejalía de Infancia. |  | 0 | Incluido en los contratos de Talleres Infantiles y Campamento Urbano. | *Grado de satisfacción sobre la media mañana saludable de los niños, niñas y familias que han participado en los programas. | - | 84.2%
Fomento de los ODS y los valores sociales a través de los Talleres Infantiles y el Campamento Urbano. | [12 empty] | Concejalía de Infancia. |  | 0 | Incluido en los contratos de Talleres Infantiles y Campamento Urbano. | *Nº de NNyA participantes en los programas. | - | 858
Organización de talleres temáticos de cocina saludable para jóvenes. | [12 empty] | Concejalía de Juventud. |  | 376.98 | Taller de cocina mensual en la programación sábado joven de la Casa Joven. | *Nº de talleres organizados. | - | 12
Continuar con el impulso municipal con relación a la práctica de deporte a través de las escuelas municipales. | [12 empty] | Concejalía de Deportes. |  | 0 | Partida EDM (importe ya incluido) | *Nº de NNyA participantes. | - | 682
PC 4: FOMENTAR LA SALUD Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN Y LA PREVENCIÓN. Objetivo 3: Promover en la población infanto-juvenil una mayor sensibilidad ecológica para contribuir al desarrollo sostenible.
Programas de educación ambiental desde edades tempranas. | [12 empty] | Concejalía de Medio Ambiente. |  |  | NO SE HA REALIZADO. | *Nº de NNyA participantes. | - | 0
Celebración del día del árbol con la plantación de especies autóctonas en familia. | [12 empty] | Concejalía de Medio Ambiente. |  | 200 | Plantación familiar con ecologistas en acción 21 marzo y 18 de abril. | *Nº de familias con NNyA que han participado. | - | 50
Desarrollo de talleres de concienciación medioambiental. | [12 empty] | Concejalía de Medio Ambiente. |  |  | NO SE HA REALIZADO. | *Porcentaje de niños y niñas que valoran mejor la situación y calidad medioambiental del municipio. | - | 0
PC 5: PROMOVER LA COORDINACIÓN INTERNA E IMPULSAR LA COORDINACIÓN EXTERNA Y LA COLABORACIÓN CON ENTIDADES Y EMPRESAS QUE TRABAJAN CON NNyA. Objetivo 1: Fomentar una mesa de coordinación y seguimiento que reuna áreas municipales para el impulso del PIAS.
Asignación de personal responsable de la dinamización, coordinación, seguimiento y evolución del órgano y el primer PIAS. | [12 empty] | Concejalía de Infancia y Juventud. Comisión Interna. |  | 0 | Acción de 2025. | *Nº de encuentros realizados de coordinación con los nnya. | - | 10
PC 5: PROMOVER LA COORDINACIÓN INTERNA E IMPULSAR LA COORDINACIÓN EXTERNA Y LA COLABORACIÓN CON ENTIDADES Y EMPRESAS QUE TRABAJAN CON NNyA. Objetivo 2: Crear una coordinación externa con los distintos agentes implicados y organismos para la organización y seguimiento del plan y la efectividad de los recursos municipales.
Coordinación con los distintos agentes y entidades que trabajan con la infancia y adolescencia. | [12 empty] | Concejalía de Infancia y Juventud. |  | 0 | Acción de 2026. Desde 2025 se realiza una MESA DE COORDINACIÓN AGENTES EDUCATIVOS Y SOCIALES MUNICIPALES (se ha presentado el 01.10.2025 y reuniones el 29.01.2026 y el 08.04.2026) | *Nº de encuentros realizados. | - | 3
PC 5: PROMOVER LA COORDINACIÓN INTERNA E IMPULSAR LA COORDINACIÓN EXTERNA Y LA COLABORACIÓN CON ENTIDADES Y EMPRESAS QUE TRABAJAN CON NNyA. Objetivo 3: Optimizar los canales de comunicación para mejorar la difusión de los recursos municipales disponibles para la infancia y la adolescencia.
Difusión de actividades entre las distintas entidades y agentes relacionados con los NNyA. | [12 empty] | Todas las concejalías. |  | 0 | Se realiza la difusión de actividades a través de canales de difusión de la Casa Joven, Centros Educativos, notas de prensa, pantallas informativas… | *Nº de canales de difusión de las actividades y de las propias actuaciones del plan. | - | 5
Creación y visualización de un espacio en la web municipal específica para la Infancia con la difusión de las actividades enmarcadas en el PIAS. | [12 empty] | Concejalía de Infancia y Juventud. |  | 0 | Actualización mensual. | *Nº de actividades publicitadas en la web municipal. | - | 27
PC 6: CREAR UN MUNICIPIO MÁS ACOGEDOR Y AMIGABLE PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. Objetivo 1: Ajustar los horarios y las instalaciones municipales para que sean más beneficiosas y cómodas para los menores.
Creación de un espacio TikTok en la Casa Joven. | [12 empty] | Concejalía de Juventud. |  | 1603.25 | Marzo 2026. | *Nº de NNyA beneficiados. | - | 96
Adecuación de los horarios del Campamento Urbano y los Talleres Infantiles a la demanda. | [12 empty] | Concejalía de Infancia. |  | 0 | En 2025 se flexibilizaron los horarios de entrada y salida. En 2026 se modifica el horario de actual de 07,30 a 14,30 para facilitar la conciliación por el horario de 08,00 a 15.00 horas. | *Porcentaje de adecuación horaria de los servicios. | - | 76.3%
Fomento del uso de la sala de lectura infantil. | [12 empty] | Concejalía de Cultura. |  | 4648.4 | Actividades de cuentacuentos (1905€) y storytelling (725€). Ampliación fondos libros lectura infantil, comics y bebeteca (2018,40€). | *Nº de NNyA beneficiados. | - | 1282
Apertura de la sala de estudio para que los estudiantes puedan acceder a la biblioteca en cualquier horario. | [12 empty] | Concejalía de Cultura. |  | 3661.46 | Acción de 2025. Apertura en junio 2025 (2.962,08€) y ampliación accesos en diciembre 2025 (699,38€). | *Grado de satisfacción y valoración de los servicios. 156 usuarios. | - | 97.82%
PC 6: CREAR UN MUNICIPIO MÁS ACOGEDOR Y AMIGABLE PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. Objetivo 2: Continuar con las actividades lúdicas de ocio y tiempo libre y fomentar las actividades medioambientales al aire libre que refuercen la conciencia con los niños, niñas y sus familias.
Fomento del deporte en familia y al aire libre. | [12 empty] | Concejalía de Deportes. |  | 2000 | Fiesta clausura EDM 2025/2026. 29 mayo 2026. | *Nº de familias con NNyA que han participado. | - | 100
Jornadas deportivas familiares en espacios naturales como el día de la bibicleta. | [12 empty] | Concejalía de Deportes. |  | 1500 | Día de la bicicleta. 24 mayo 2026. | *Nº de familias con NNyA que han participado. | - | 51
Jornada de limpieza de playas en familia. | [12 empty] | Concejalías de Medio Ambiente y Juventud. |  | 0 | Salidas didácticas de clasificación y recogida de residuos. Basuraleza 16 de agosto (juventud) | *Nº de acciones realizadas. | - | 1
Magosta Traffic o jornadas de seguridad vial. | [12 empty] | Concejalía de Educación. |  | 27.65 | Magosta Traffic 1º y 2º primaria 7 de noviembre (109) y seguridad vial curso 3, 4 y 5 años del 11 al 13 de mayo (154 NNyA). | *Nº de NNyA participantes. | - | 263
PC 6: CREAR UN MUNICIPIO MÁS ACOGEDOR Y AMIGABLE PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. Objetivo 3: Mantener y acondicionar los parques y áreas recreativas del municipio en uin estado óptimo para el uso de los niños, niñas y adolescentes.
Revisión y mantenimiento de los parques infantiles y áreas recreativas. | [12 empty] | Concejalía de Obras y Urbanismo. |  |  | Se ha realizado una revisión del estado de los parques del municipio. No se ha podido realizar el mantenimiento por la aprobación tardía del presupuesto. | *Nº de acciones realizadas en los espacios. | - | 0
Continuar cubriendo los parques infantiles. | [12 empty] | Concejalía de Obras y Urbanismo. |  |  | No realizado. | *Grado de satisfacción y valoración de los NNYA. | - | 0
PC 6: CREAR UN MUNICIPIO MÁS ACOGEDOR Y AMIGABLE PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. Objetivo 4: Recuperar la iniciativa Caminos Escolares Seguros.
Implementación de medidas de seguridad peatonal desde el centro de Suances a los centros educativos. | [12 empty] | Concejalía de Educación. |  |  | Acción curso 2026/2027. | *Nº de acciones para fomentar la seguridad vial de los NNyA. *Centros educativos con medidas de seguridad peatonal a su alrededor.
PC 7: INCREMENTAR LAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL. Objetivo 1: Aumentar el número de plazas disponibles en las distintas actividades de ocio, cultura, deportes y educación.
Ampliación de las plazas ofertadas en los Talleres Infantiles y en el Campamento Urbano. | [12 empty] | Concejalía de Infancia. |  | 0 | Acción del 2026 al 2030. Durante el primer año de ejecución del plan no ha sido necesario plantear un aumento de plazas ya que en muchos programas han quedado plazas vacantes. | *Porcentaje de plazas cubiertas. | - | 92,59% CU 57% TI
Aumento de las plazas de la Escuela Infantil Municipal. | [12 empty] | Concejalía de Educación. |  | 118900 | Acción curso 2025/2026. Se han aumentado 8 plazas. | *Nº de nuevas inscripciones. | - | 8
PC 7: INCREMENTAR LAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL. Objetivo 2: Crear un espacio de conciliación para los niños y niñas de 6 a 12 años.
Realización de talleres destinados a los niños y niñas de 6 a 12 años durante los fines de semana. | [12 empty] | Concejalía de Infancia. |  | 576.9 | Acción desde octubre 2025. Inicio 11 octubre, segundo sábado de cada mes. Coste refuerzo personal. | *Nº participantes. *Nº de acciones realizadas. | - | 8 y 136
Creación de la Casa de la Infancia. | [12 empty] | Concejalía de Infancia / Obras y Urbanismo. |  |  | Acción del 2027 al 2030. | *Redacción del proyecto. *Ejecución del proyecto. *Puesta en marcha del proyecto.
PC 7: INCREMENTAR LAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL. Objetivo 3: Promover acciones que faciliten la conciliación entre la vida familiar y laboral, fomentando un modelo de estructura igualitario para los menores.
Continuidad de las acciones relativas a la conciliación familiar. | [12 empty] | Concejalía de Infancia y Juventud. |  | 79846.34 | Realización de Campamento Urbano (58.487€) y Talleres Infantiles en periodos no lectivos (21.359,34€). | *Nº de participantes en programas de conciliación familiar. | - | 771
Mantenimiento de la Feria de Navidad con talleres, actividades e hinchables. | [12 empty] | Concejalía de Infancia y Juventud. |  | 7141.08 | Monitores, hinchables y actuaciones del 26 al 28 de diciembre 2025. | *Nº de participantes. | - | 250
Colaboración en la continuidad del servicio de madrugadores y tardones en los centros educativos. | [12 empty] | Concejalía de Educación. |  | 6509.45 | Coste curso septiembre 2025/ junio 2026. Financiación íntega y ampliación 1 monitor. Madrugadores: 4.295,01€ ( Participantes: En el quintana 10-12 de media y en el Portus 30-35 ) // LUDOTECA (Tardones): 2.214,44 € (Participantes: 24) | *Nº de participantes en los servicios | - | 71 | 36
PC 8: CAMBIOS LEGISLATIVOS, FORMACIÓN Y PRESUPUESTOS. Objetivo 1: Impulsar la igualdad real entre mujeres y hombres asegurando que el Enfoque de Género está presente en todos los Planes y Acciones municipales.
Fomentar el programa de talleres preventivos acerca de la violencia de género y el acoso sexual, dirigido a jóvenes. | [12 empty] | Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad. |  | 817.97 | Charla sobre pornografia y sexualidad juvenil (180€) para profesores y familias de los 2 centros educativos (40 pax). Taller sobre diversidad y prevencion del abuso sexual en la infancia (637,97€) 6º primaria CEIP Portus Blendium. (60pax) | *Nº de acciones de prevención realizadas. | - | 2
Continuidad de la formación en corresponsabilidad familiar dirigido a hombres que acuden con sus hijos/as. | [12 empty] | Concejalía de Educación. |  | 900.62 | Edición tripticos corresponsabilidad diciembre 2025 para NNyA y para adultos. | *Número de familias a las que ha llegado la información. | - | 30
Charlas de Educación Afectivo-Sexual en los centros educativos. | [12 empty] | Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad. |  | 1758.31 | 6 sesiones para alumnos 4º ESO del IES Ría San Martín (Educación afectivo-sexual). Taller de educación sexual con perspectiva coeducativa (30 sesiones 2º, 3º y 4º ESO). | *Nº de participantes en el programa. | - | 242
PC 8: CAMBIOS LEGISLATIVOS, FORMACIÓN Y PRESUPUESTOS. Objetivo 2: Trabajar en la prevención de situaciones de racismo.
Campaña contra la discriminación en el deporte. | [12 empty] | Concejalía de Deportes. |  | 363 | Campaña lanzada el 21 mayo 2026. | *Nº de escuelas que han participado. | - | 11
Creación de una programa preventivo contra la xenofobia y el racismo con NNyA. | [12 empty] | Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad. |  |  | NO REALIZADO | *Nº de participantes en el programa. | - | 0
PC 8: CAMBIOS LEGISLATIVOS, FORMACIÓN Y PRESUPUESTOS. Objetivo 3: Prevenir situaciones de exclusión social y/o de discriminación por orientación sexual.
Apoyo a las familias en exclusión social con recursos municipales y con la exención de tasas. | [12 empty] | Todas las concejalías. |  | 25500 | 53 familias con 23 NNyA beneficiarias del Banco de Alimentos Municipal (13.500€). Psicologa infantil (12.000€). | *Nº de participantes en los programas. | - | 110
Realización de talleres de sensibilización por discriminación de orientación sexual. | [12 empty] | Concejalía de Juventud / Igualdad. |  |  | NO REALIZADO | *Nº de participantes en los programas. | - | 0
Celebración del Orgullo LGTBIQ+. | [12 empty] | Concejalía de Juventud / Igualdad. |  | 3881.71 | 25 de junio 2025. | *Nº de participantes en los programas. | - | 100
Fiesta de recaudación de fondos en favor de la asociación APTACAN para ayudar a los NNyA con autismo y sus familias. | [12 empty] | Concejalía de Servicios Sociales. |  | 880 | 4 julio 2025. 520€ Animadores y 360€ hinchables. | *Importe recaudado. | - | 1800
[14 empty] | Total: | 606016.73 |  | 69 Acciones totales del Plan.
67 acciones previstas año 2025/2026
60 completadas, 7 no completadas